## Slide 1
VID
Vendor Independence Day
Vendor
Independence Day
Management Status Update — Phase 1
März 2026 | Windows 11 · Citrix MCS · VMware vSphere · Packer

## Slide 2
Was ist Vendor Independence Day?
Die Herausforderung
Aktuelle VDI-Infrastrukturen sind eng an einzelne Hersteller gebunden. Ein Wechsel von Hypervisor, Broker oder Profillösung bedeutet heute: kompletter Neuaufbau, hohe Kosten, langer Stillstand.
Unsere Antwort: VID
Ein Architekturprogramm, das Windows-Images in klar definierte, austauschbare Schichten aufteilt. Jede Schicht ist unabhängig deploybar — Vendor-Wechsel ohne OS-Rebuild.
8
Architektur-Schichten
klar getrennte Layer
3
Phasen im Programm
Phase 1 läuft jetzt
100%
Automation via Packer
kein manuelles Golding
Ziel: Hypervisor, Broker und Profillösung unabhängig voneinander austauschen — ohne Neuaufbau des Basisimages

## Slide 3
Voraussetzungen für VID-Erfolg
Standardisierung
Einheitliche OS-Images ohne Ausnahmen. Keine abteilungsspezifischen Sonderpakete auf Layer-5-Ebene.
Vollautomatisierung
Kein manuelles Golding. Jede Änderung läuft durch die Packer-Pipeline — reproduzierbar, versioniert, auditierbar.
Strikte Schichtentrennung
OS (L5), Treiber (L6) und Broker (L7) werden nie vermischt. Einzelne Layer updaten ohne OS-Rebuild.
Zentrales Repository
Alle Installer, Configs und Tools zentral im VID-Data-Share. Kein lokales Caching — Single Source of Truth.
Klare Governance
Ownership pro Layer definiert. Änderungen nur durch dokumentierten Prozess — kein Ad-hoc-Patching.
Pilot vor Rollout
Neues Image immer zuerst in Pilot-Gruppe validieren. Rückfalloption via vSphere-Snapshot bleibt erhalten.
VID setzt organisatorische Disziplin voraus — Technik allein genügt nicht. Standards müssen gelebt, nicht nur beschlossen werden.

## Slide 4
Das VID-Schichtenmodell
8
Layer 8 — DEX / Monitoring
ControlUp · uberagent · Session-Analytics
7
Layer 7 — Broker + Profil + Apps
Citrix VDA · Profile Management · FSLogix · App-Installer
P1
6
Layer 6 — Treiber
VMware Tools · Paravirtual SCSI · VMXNET3
P1
5
Layer 5 — Windows 11 OS
Unattended Install · Windows Updates · Hardening (Basis-Image)
P1
4
Layer 4 — Virtualisierungsplattform
vSphere / Citrix Hypervisor / Hyper-V (austauschbar)
3
Layer 3 — Storage
vSAN / NFS / FC (hypervisor-agnostisch)
2
Layer 2 — Netzwerk
NSX / VLAN / SDN
1
Layer 1 — Hardware
Server · HCI-Nodes
= Phase 1 Scope (aktuell)

## Slide 5
Technologie-Stack — Phase 1
vS
VMware vSphere
Hypervisor-Plattform
ESXi-Hosts + vCenter Server
Citrix MCS provisioniert direkt in vSphere
VMware Tools im Layer-6-Image
PK
HashiCorp Packer
Image-Automation
Vollautomatischer Build-Pipeline
vsphere-iso Plugin
PowerShell-Provisioner je Layer
MCS
Citrix MCS
Desktop-Provisionierung
Master-Image → vSphere-Katalog
Kein Sysprep erforderlich
MCS IODriver für Write-Cache
W11
Windows 11 Pro
Betriebssystem (Layer 5)
Unattended via autounattend.xml
Windows-Update vor VDA-Install
Domain-Join optional (Layer 5→7)

## Slide 6
Packer Build-Pipeline — Automatischer Image-Build
01
L5
W11 Installation
Unattended via autounattend.xml
02
L6
VMware Tools
Layer 6 — Paravirtual SCSI / VMXNET3
03
L5
OS-Baseline & Hardening
TLS, Explorer, Password-Policy
04
L5
Windows Updates (pre-VDA)
Patches vor Broker-Installation
05
L7
Domain-Join (optional)
AD-Beitritt vor VDA — L5→L7 Transition
06
L7
Citrix VDA Installation
Silent, ProcessStartInfo, ~15 min
07
L7
Reboot + post-VDA Updates
Vollständige Windows-Patches nach VDA
08
L7
App-Installation
apps-manifest.json via SMB
09
L7
VDI-Optimierungen
Citrix Optimizer — Layer 7a/7b
10
L7
MCS-Prep & Export
Kein Sysprep · Pagefile auf D: (Write-Cache) · vid_broker-aware

## Slide 7
Projektstatus — Was ist wo?
✓
Abgeschlossen
Packer vsphere-iso Pipeline aufgebaut
Windows 11 unattended Install + autounattend.xml
VMware Tools (Layer 6)
OS-Baseline: TLS, Hardening, Password-Policy
Windows Update (pre + post VDA)
Active Directory Domain-Join (mit AD-Stale-Account-Fix)
Citrix VDA 2511 Silent-Install (ProcessStartInfo fix)
VDA-Flags: MCS, EDT, Ports, Defender-Exclusions
MCS-Prep & vollst. End-to-End-Build ✓ · D: Write-Cache-Disk konfiguriert
→
In Arbeit / Testphase
Citrix MCS-Katalog aus Master-Image provisionieren
MCS-Pilot: VMs starten, VDA-Registrierung validieren
D: Write-Cache Disk im MCS-Betrieb validieren (Pagefile auf D:)
◦
Geplant
App-Installation via apps-manifest.json (Layer 7c)
VDI-Optimierungen (Citrix Optimizer)
Phase-2-Planung: FSLogix + Entra ID Anforderungen
Multi-Hypervisor-Test: XenServer Build (Phase 2)

## Slide 8
Roadmap — Drei Phasen bis zur Zielarchitektur
1
Q1 2026 — Jetzt
AKTIV
Phase 1
Windows 11 + Citrix
Layer 5: W11 Basisimage
Layer 6: VMware Tools
Layer 7: Citrix VDA + MCS
Packer Pipeline + AD-Join
Erster Produktions-Build
2
Q2–Q3 2026
GEPLANT
Phase 2
Profil & Security
FSLogix Profile Container
Microsoft Entra ID (optional)
App Layering Evaluation
AVD Agent Parallelinfra
Security Hardening (CIS)
3
Q4 2026+
VISION
Phase 3
DEX & Monitoring
ControlUp Agent (Layer 8)
uberagent Analytics
Multi-Hypervisor-Support
Broker-Swap Validation
Vendor-Unabhängigkeit voll

## Slide 9
Nächste Schritte
1
Citrix MCS-Katalog aus Master-Image provisionieren (Pilot)
2
MCS-Pilot validieren: VM-Start, VDA registriert, Desktop erreichbar
3
Phase-2-Planung: FSLogix + Entra ID Anforderungen aufnehmen
4
D: Write-Cache Disk im MCS-Betrieb validieren (Pagefile auf D:)
VID
Phase 1
Status Update
März 2026
Fragen & Diskussion